## 新增政府专项债券情况表
附件1
桂林兴安县盛邑工业有限责任公司截至2024年末发行的新增政府专项债券情况表
单位：万元
部门名称 | 债券信息 | [6 empty] | 债券项目情况 | [8 empty] | 备注
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模（万元） | 发行时间（年/月/日） | 债券利率（%） | 债券期限（年） | 项目名称 | 债券项目资产类型 | 项目总投资 |  | 项目已实现投资 |  | 已取得项目收益 | 形成资产情况 | 建设进度及运营情况
[11 empty] | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
桂林兴安县盛邑工业有限责任公司 | 2023年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（一期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（三期） | 2305147 | 其他自平衡专项债券 | 17000 | 2023/2/16 | 3.27 | 20 | 兴安县工业集中区综合产业园标准厂房及基础设施建设项目 | 固定资产 | 69805 | 17000 | 40449.74 | 17000 | 0 | 在建工程 | 兴安县工业集中区综合产业园标准厂房及基础设施建设项目，截至2025年6月建设情况如下：计划建设26栋厂房，均已开工建设，目前已竣工验收厂房共21栋，在建厂房5栋，已完成装修的厂房4栋，正在装修的厂房6栋，规划设计食堂1栋，宿舍楼2栋，办公楼1栋均已完工。 C2顾家村旁地块厂房已完成主体建设，目前正在进行外墙及地面硬化，配套建设园区道路及其他配套设施
桂林兴安县盛邑工业有限责任公司 | 2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（三期）-2024年广西壮族自治区政府专项债券（十三期） | 2405721 | 其他自平衡专项债券 | 7000 | 2024-08-13 | 2.38 | 20 | 兴安县工业集中区综合产业园标准厂房及基础设施建设项目 | 固定资产 |  | 7000 |  | 7000
注：本表由使用专项债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开，本次反映2023-2024年末专项债券及对应项目情况。