## 新增政府专项债券情况表
附件1
兴安县工业集中区建设开发有限责任公司截至2024年末发行的新增政府专项债券情况表
单位：万元
部门名称 | 债券信息 | [6 empty] | 债券项目情况 | [8 empty] | 备注
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模（万元） | 发行时间（年/月/日） | 债券利率（%） | 债券期限（年） | 项目名称 | 债券项目资产类型 | 项目总投资 |  | 项目已实现投资 |  | 已取得项目收益 | 形成资产情况 | 建设进度及运营情况
[11 empty] | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
兴安县工业集中区建设开发有限责任公司 | 2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（三期）-2024年广西壮族自治区政府专项债券（十三期） | 2405721 | 其他自平衡专项债券 | 10000 | 2024-08-13 | 2.38 | 20 | 兴安县汽车配件产业园（二期）基础设施建设项目 | 固定资产 | 45632.67 | 10000 | 36000 | 10000 | 0 | 二期项目在建中，还未形成固定资产 | 截至2025年6月，建设情况如下：规划建设厂房12栋，已竣工厂房9栋，在建厂房3栋，在建厂房已完成厂房基础建设，正在搭建钢架。在建配套设施用房7栋， （办公楼3栋、1栋检验楼、宿舍楼3栋），目前6栋配套设施楼已开工建设，完成了基础及地梁建设，正在修建主体；1栋配套设施楼待开工，配套建设园区通信、电力管道预埋等
注：本表由使用专项债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开，本次反映2023-2024年末专项债券及对应项目情况。