## 新增政府一般债券情况表
附件1
兴安县水利局截至2024年末发行的新增政府一般债券情况表
单位：万元
部门名称 | 债券信息 | [6 empty] | 债券项目情况 | [6 empty] | 备注
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模（万元） | 发行时间（年/月/日） | 债券利率（%） | 债券期限（年） | 项目名称 | 项目所在地区 | 项目总投资 |  | 项目已实现投资 |  | 建设进度及运营情况
[11 empty] | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
兴安县水利局 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券（一期） | 2305144 | 一般债券 | 4322 | 2023/2/16 | 3.04 | 10 | 兴安县水利项目 | 兴安县 | 89617.7 | 4322 | 39956.91 | 750 | 实施水库扩容工程1处，主要支流治理项目1处，其中水库扩容工程正在施工，主要支流治理项目已完工并验收，目前已交付使用正常运行。
兴安县水利局 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券（九期） | 2305959 | 一般债券 | 1176 | 2023-08-22 | 2.64 | 7 | 兴安县小型水库安全运行项目 | 兴安县 | 3667.69 | 1176 | 2638.03 | 518.108 | 实施小型水库除险加固工程7处，其中5处已完工并验收，已投入使用正常运行；1处已完工尚未验收，1处正在施工。
兴安县水利局 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券（三期） | 2405291 | 一般债券 | 13 | 2024-05-17 | 2.37 | 7 | 兴安县水利建设项目 | 兴安县 | 31.32 | 13 | 3.88 | 0 | 项目已完工并投入使用，运行良好。
注：1.本表由使用一般债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开，本次反映2023-2024年末一般债券及对应项目情况。
2.项目所在地区按照标准行政区划名称填写。