## 新增政府一般债券情况表
附件1
兴安县文化广电体育和旅游局截至2024年末发行的新增政府一般债券情况表
单位：万元
部门名称 | 债券信息 | [6 empty] | 债券项目情况 | [6 empty] | 备注
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模（万元） | 发行时间（年/月/日） | 债券利率（%） | 债券期限（年） | 项目名称 | 项目所在地区 | 项目总投资 |  | 项目已实现投资 |  | 建设进度及运营情况
[11 empty] | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
兴安县文化广电体育和旅游局 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券（三期） | 2405291 | 一般债券 | 265 | 2024-05-17 | 2.37 | 7 | 桂林世界级旅游城市建设及桂林艺术节项目 | 兴安县 | 265 | 265 | 10 | 10 | 1、新建游客服务中心160万元，已完成游客服务中心主体砌筑、部分屋面防水保温及盖瓦. 2、兴安县乐满地主题乐园停车场新能源汽车充电桩安装项目45万元，正在选定合适的货物供应商。 3、兴安县乐满地主题乐园游客中心新增可触摸显示屏采购项目20万元，已安装完成并验收。 4、同仁村委红色旅游融合基础设施建设项目40万元，已完工。
注：1.本表由使用一般债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开，本次反映2023-2024年末一般债券及对应项目情况。
2.项目所在地区按照标准行政区划名称填写。