## 新增政府一般债券情况表
附件1
兴安县住房和城乡建设局截至2024年末发行的新增政府一般债券情况表
单位：万元
部门名称 | 债券信息 | [6 empty] | 债券项目情况 | [6 empty] | 备注
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模（万元） | 发行时间（年/月/日） | 债券利率（%） | 债券期限（年） | 项目名称 | 项目所在地区 | 项目总投资 |  | 项目已实现投资 |  | 建设进度及运营情况
[11 empty] | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
兴安县住房和城乡建设局 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券（一期） | 2305144 | 一般债券 | 1182.14 | 2023-02-16 | 3.04 | 10 | 兴安县2023年背街小巷整治改造提升项目 | 兴安县 | 2820.55 | 705.14 | 91.8071 | 91.8071 | 项目在建
[8 empty] | 兴安县2022年背街小巷整治改造提升项目 | 兴安县 | 2773 | 208.2 | 337.6616 | 0 | 项目在建
[8 empty] | 兴安县2023年城镇保障性安居工程项目 | 兴安县 | 1843.21 | 268.8 | 1029.9685 | 268.8 | 竣工验收
兴安县住房和城乡建设局 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券（九期） | 2305959 | 一般债券 | 676.94 | 2023-08-22 | 2.64 | 7 | 兴安县2022年背街小巷整治改造提升项目 | 兴安县 | 2773 | 150 | 337.6616 | 111.9 | 项目在建
[8 empty] | 兴安县2023年城镇保障性安居工程项目 | 兴安县 | 12471 | 526.94 | 0 | 0 | 计划修建1091套保障性租赁住房，已建设完成157套
兴安县住房和城乡建设局 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券（三期） | 2405291 | 一般债券 | 592.48 | 2024-05-17 | 2.37 | 7 | 桂林市兴安县2024年老旧小区改造项目 | 兴安县 | 240 | 38.48 | 173.8267 | 38.48 | 竣工验收
[8 empty] | 桂林市兴安县2024年保障性租赁住房项目 | 兴安县 | 4484 | 554 | 0 | 0 | 城市危旧房改造42套改造已完成、保障性租赁住房400套因公司变动，手续正在重新办理。
注：1.本表由使用一般债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开，本次反映2023-2024年末一般债券及对应项目情况。
2.项目所在地区按照标准行政区划名称填写。