兴安县

安全生产委员会文件

兴安委〔2023〕6号

兴安县安全生产委员会关于印发《兴安县城镇燃气安全专项整治工作方案》的通知

各乡镇人民政府、县安委会各成员单位：

经县人民政府领导同意，现将《兴安县城镇燃气安全专项整治工作方案》印发你们，请结合实际，认真抓好落实。

兴安县安全生产委员会

2023年9月1日

兴安县城镇燃气安全专项整治工作方案

为贯彻落实习近平总书记对宁夏银川“6·21”特别重大燃气爆炸事故的重要指示精神，深刻汲取近年来城镇燃气安全重特大事故教训，全面加强城镇燃气安全风险隐患排查治理，切实保障人民群众生命财产安全，根据桂林市安全生产委员会关于印发《桂林市燃气安全专项整治工作实施方案》（市安委［2023］11号）的通知精神，特制定本工作方案。

- 工作目标

用3个月左右时间开展集中攻坚，全面排查整治燃气全链条风险隐患，建立整治台账，切实消除餐饮企业等人员密集场所燃气安全突出风险隐患，基本消除居民用户燃气热水器等重点安全隐患；再用半年左右时间巩固提升集中攻坚成效，组织开展“回头看”，全面完成对排查出风险隐患的整治，构建燃气风险管控和隐患排查治理双重预防机制；到2025年底前，建立严进、严管、重罚的燃气安全管理机制，完善相关法规标准体系，提升安全水平，夯实燃气安全管理基础，基本建立燃气安全管理长效机制。

- 二、组织机构

- 成立兴安县燃气安全专项整治工作专班，在县安委会的统一领导下，负责统筹协调各有关部门、各乡（镇）党委和政府实施专项整治工作，及时协调解决专项整治中的重大问题，重要事项按程序请示报告。县政府办公室为召集人单位，县城市管理监督局为常务副召集人单位，县市场监督管理局、应急局为副召集人单位，成员由各乡（镇）人民政府、县发展改革局、县教育局、县公安局、县民政局、县财政局、县自然资源局、县住房城乡建设局、县交通运输局、县农业农村局、县工信商贸局、县文广体旅局、县卫生健康局、县消防救援大队、县融媒体中心等部门组成。工作专班下设办公室，由成员单位派员组成，办公室设在县城市管理监督局，集中攻坚期间，办公室组成人员每月集中一次通报整治工作进展。各成员单位要参照成立工作专班，压实工作责任，负责抓好本部门相关工作的落实。

三、突出重点领域集中攻坚

（一）深入排查整治企业生产、充装、经营“问题气”等安全风险和事故隐患

1.对未取得许可的企业从事燃气经营的，要依法责令关停；对城镇燃气经营企业不再符合许可条件或未按许可规定经营的，要依法责令限期改正，情节严重的，向上级主管部门建议吊销燃气经营许可证；对城镇燃气经营企业落实全员安全生产责任制不到位、安全生产管理人员配备数量不足、主要负责人和安全生产管理人员未经专业培训并考核合格的，未对其从事送气服务的人员和配送工具制定并实施安全管理规范的，要依法责令限期改正，并对企业及主要负责人、相关责任人等依法从重处罚。（县城市管理监督局负责；各乡镇人民政府负责本辖区相关工作；以下均需各乡镇人民政府负责，不再列出）

2.对管道燃气经营企业未按规定对其供气范围内的管道进行巡查维护，未对管道燃气加臭，未对使用管道燃气的餐饮企业等用户进行户内燃气设施定期安全检查，未告知用户不得擅自改装户内燃气设施、不得在同一房间内使用两种及以上气源等安全用气要求的，要依法责令限期改正，情节严重的，依法从严从重处罚；对瓶装液化石油气经营企业未要求其送气人员在送气时开展随瓶安检的，以及非法掺混二甲醛，违规向餐饮企业配送工业丙烷、醇基燃料、生物质燃油等工业燃料的，要依法责令限期改正，情节严重的，依法从严从重处罚。（县城市管理监督局负责）

3.对未取得许可的企业从事燃气充装的，要依法责令关停；对燃气充装企业不再符合许可条件或未按许可规定充装的，要依法责令限期改正，情节严重的，吊销气瓶充装许可证；对燃气充装企业落实全员安全生产责任制不到位、主要负责人和安全生产管理人员未经专业培训并考核合格、特种设备作业人员无从业资格证书的，要依法责令限期改正，并对企业及主要负责人、相关责任人等依法从重处罚。（县市场监管局负责）

4.对燃气充装企业在充装时非法掺混二甲醚，违规充装非自有气瓶、超期未检气瓶、不合格气瓶、超出使用年限或翻新等气瓶，情节严重的，吊销气瓶充装许可证。查处的气瓶必须移交气瓶检验机构报废处理，严禁不合格气瓶再次流入市场。（县市场监管局负责）

5.工业燃料生产企业将工业丙烷、醇基燃料、生物质燃油等产品非法售卖到餐饮企业等民用领域的，要依法责令立即停止违法行为、限期改正，并对企业及主要负责人、相关责任人等依法从重处罚。（县应急局牵头，县市场监管局按职责分工负责）

6.对非法充装燃气的“黑站点”、非法运输燃气的“黑车辆”、非法存储和销售燃气的“黑窝点”以及非法充装和销售“黑气瓶”等，要坚决依法从快从重打击、严厉追究相关人员刑事责任。对未取得许可的企业从事燃气充装的，要依法责令关停。对典型案件要及时曝光，强化执法震慑。（县公安局牵头，县市场监管局、县应急局、县交通运输局、县城市管理监督局按职责分工负责）

7.对燃气经营、充装企业不遵守消防法规和技术标准要求、消防设施设备未按规定配置或不能正常使用等的，要责令改正，依法实施处罚；情节严重的，要依法从严从重处罚。（县消防救援大队牵头，县城市管理监督局、县市场监管局按职责分工负责）

（二）深入排查整治“问题瓶”、“问题阀”、“问题软管”等燃气具安全风险和事故隐患

1.对企业未取得制造许可或不具备生产条件，仍从事气瓶和压力管道元件生产的，要依法责令关停；已取得制造许可的企业生产不符合国家标准“问题瓶”的，要依法责令限期改正，情节严重的，吊销制造许可证书。构成犯罪的，依法追究刑事责任。对发现存在安全隐患的气瓶立即查封扣押，纳入产品“黑名单”。对不符合国家标准的在用“气液双相”气瓶要召回并移交气瓶检验机构报废处理。（县市场监管局牵头，县公安局按职责分工负责）

2.对企业生产不符合产品安全标准的可燃气体探测器及燃气紧急切断阀、调压器、连接软管、灶具等燃气具及配件的行为要严厉查处，责令停止生产销售，没收违法生产销售的产品，情节严重的吊销营业执照，纳入严重违法失信企业名单，并对企业及相关人员实施联合惩戒。对制售非专用燃具连接软管的燃气用的软管产品，责令停止生产销售、下架；对发现的涉嫌不符合安全标准的产品要及时查封扣押，防止流入市场；对制售假冒伪劣产品的，坚决依法从快从重打击，构成犯罪的，严厉追究相关人员刑事责任。及时曝光典型案例，强化执法震慑。（县市场监管局牵头，县公安局按职责分工负责）

3.企业违规在有形市场或电商平台销售不符合安全标准、强制性认证要求、假冒伪劣的“问题瓶”及“问题阀”、“问题软管”、“问题灶”等燃气具及配件的，要责令立即停止违法行为，对相关人员处以罚款、实施联合惩戒等；构成犯罪的，依法追究刑事责任。对发现的不合格产品立即下架处理，追踪溯源，实施源头治理。（县市场监管局牵头，县公安局等按职责分工负责）

（三）深入排查整治“问题管网”等燃气输送配送安全风险和事故隐患

1.对燃气管道老化或带病运行、燃气管道被违规占压及穿越密闭空间等“问题管网”，要立行立改，不能立即整改到位的，要落实管控措施并限期整改到位，确保安全运行；对燃气管道周边建设项目未落实燃气设施保护方案等，要立行立改，并依法严厉追究相关责任单位和个人责任。（县城市管理监督局负责）

2.对未取得危险货物道路运输许可的企业、货运车辆从事燃气运输的，要责令立即停止违法行为，对相关人员处以罚款、实施联合惩戒等；对已取得许可但不再符合许可条件的企业、货运车辆从事燃气运输的，要依法责令限期改正，情节严重的，吊销危险货物道路运输经营许可证。（县交通运输局负责）

3.对特种设备检验检测机构未严格按照规范要求开展燃气压力容器、压力管道定期检验检测，检验人员挂证、检验人员无证操作、检验报告弄虚作假的，未依法开展气瓶检验检测的，要依法责令限期改正，情节严重的，吊销机构资质。（县市场监管局负责）

（四）深入排查整治餐饮企业“问题环境”等安全风险和事故隐患

1.对餐饮企业未落实消防安全责任制，未按规定组织对从业人员进行消防安全教育和培训，未制定实施灭火和应急疏散预案，违规用气、用火、用电的，要依法责令限期改正，逾期不改正的，实施处罚。（县消防救援大队牵头，县工信商贸局、县城市管理监督局、县公安局、县市场监管局按职责分工负责）

2.对餐饮企业在地下或半地下空间使用瓶装液化石油气、存放气瓶总重量超过100kg但未设置专用气瓶间、在用气瓶和备用气瓶未分开放置的，连接软管长度超过2米、私接“三通”或穿越墙体、门窗、顶棚和地面的，要依法责令限期改正，逾期不改正的，责令停止使用，可以并处罚款。（县消防救援大队牵头，县工信商贸局、县公安局、县城市管理监督局按职责分工负责）

3.有关部门单位发现餐饮企业使用禁止使用的50kg“气液双相”气瓶、可调节出口压力的调压器，对燃烧器具进行中压供气，使用不符合国家标准或假冒伪劣的液化石油气瓶、可燃气体探测器及燃气紧急切断阀、调压器、连接软管、灶具等燃气具及配件等的，要及时将移送市场监管部门，由其责令餐饮企业整改并对生产、流通企业进行溯源治理，依法处罚并追究刑事责任。（县市场监管局、县工信商贸局、县公安局、县城市管理监督局按职责分工负责）

4.对餐饮企业等人员密集场所未规范设置疏散通道、安全出口，疏散通道或安全出口未保持畅通、在门窗上设置了影响逃生和灭火救援的广告牌等障碍物，消防设施器材或者消防安全标志的配置设置不符合国家标准、行业标准或者未保持完好有效的，要责令改正，依法实施处罚，情节严重的，依法从严从重处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。（县消防救援大队牵头，县公安局、县住房城乡建设局按职责分工负责）

5.对居民用户的厨房以及浴室存在漏气，连接软管老化、龟裂、长度超过2米，减压阀密封圈老化或龟裂，使用无熄火保护装置灶具，在高层建筑使用瓶装液化石油气，燃气热水器安装在浴室内、未安装烟管并伸出室外、使用直排式热水器等突出安全隐患，要立行立改，逾期不整改的，要采取停止供气方式进行督促。加强预防燃气引起的非职业性一氧化碳中毒工作。（县城市管理监督局、县卫生健康局、县公安局、县教育局、县市场监管局按职责分工负责）

（五）深入排查整治燃气安全监管执法环节突出问题

1.对未建立责任倒查机制、排查整治措施和责任不实不细、监管执法“宽松虚软”等问题加强督促检查。（各部门按职责分工负责）

2.对燃气经营企业及主要负责人落实安全生产主体责任不到位等问题加强监管执法。存在问题的不能只罚款，要结合燃气经营许可管理，对企业是否符合许可条件进行评估，依法依规处理。（县城市管理监督局负责）

3.对气瓶、燃气具及配件、可燃气体探测器及燃气紧急切断阀生产销售企业加强监管执法，切实将假冒伪劣产品清出市场。及时将执法情况公开、发挥社会监督作用，引导用户自觉选择安全产品。（县市场监管局负责）

4.对运输企业未按照相关规定营运车辆加强燃气运输车辆和驾驶员动态监控管理，对驾驶员超速行驶、疲劳驾驶等违法违规行为等加强监管执法。（县交通运输局牵头，县公安局按职责分工负责）

5.将工业丙烷、醇基燃料、生物质燃油等工业燃料产品违规售卖到餐饮企业等民用领域的生产企业加强监管执法。（县应急局负责）

6.对餐饮企业建立安全生产管理制度，对从业人员开展瓶装液化石油气安全、消防安全常识和应急处置技能培训情况，加强督促指导，发现的相关问题线索及时移交有关监管和执法部门。（县工信商贸局负责）

7.对小学校（幼儿园）、小医院、小商店、小餐饮、小旅馆、小歌舞娱乐场所、小网吧、小美容洗浴场所及小生产加工企业等使用燃气“九小场所”中餐饮企业的疏散通道、安全出口畅通情况，电源火源管理方面存在的突出问题隐患，相关行业部门要按职责加强执法检查，督促落实整改责任。（县消防救援大队负责，县公安局、县市场监管局、县工信商贸局、县教育局、县卫生健康局、县文广体旅局按职责分工负责）

四、综合施策提升安全水平

（一）推动落实企业责任和岗位责任

1.督促指导燃气经营企业、充装企业全面落实安全生产主体责任，建立健全安全生产规章制度、全员安全生产岗位责任制和监督落实机制，制定从主要负责人到一线从业人员的安全生产岗位责任和安全生产重点岗位安全风险、事故隐患清单，按规定配备安全生产管理人员，常态化开展员工安全风险教育和应急处置技能培训，建立企业安全风险隐患台账清单并实行闭环管理。（县城市管理监督局、县市场监管局、县应急局按职责分工负责）

2.指导督促餐饮企业贯彻执行安全生产法律法规，落实安全生产主体责任和关键岗位安全责任。督促使用瓶装液化石油气的餐饮企业加强安全管理，使用符合国家标准要求的“瓶、灶、管、阀”、可燃气体探测器及燃气紧急切断阀，落实安全防范措施。（县工信商贸局负责）

（二）加快老化管道和设施改造更新

1.落实专业经营单位出资责任，城市燃气管道等老化更新改造资金由专业经营单位出资为主，中央预算内投资、自治区预算内投资给予适当补助，用户承担部分。将符合条件的管道和设施更新改造项目纳入地方政府专项债券支持范围。支持专业经营单位采取市场化方式，运用公司信用类债券、项目收益票据进行债券融资。（县发展改革局、县财政局牵头，县住房城乡建设局、县城市管理监督局按职责分工负责）

2.统筹推进城市燃气管道等老化更新改造、城镇老旧小区改造等工作，加快更新老化和有隐患的市政管道、庭院管道、立管及厂站设施。积极运用新设备、新技术、新工艺，严格落实工程质量和施工安全责任，杜绝质量安全隐患，按规定做好改造后通气、通水等关键环节安全监控，做好工程验收移交，确保燃气管线安全运行。组织开展燃气安全关键技术和设施设备科研攻关。（县住房城乡建设局、县城市管理监督局按职责分工负责）

3.城市存量用地、既有建筑调整转化用途时优先满足涉及安全的城市基础设施需要，支持和保障燃气厂站和液化石油气供应站用地需要。（县自然资源局负责）

4.建立健全天然气上下游价格联动机制，合理疏导终端销售价格。规范燃气工程安装收费行为。（县发展改革局牵头，县城市管理监督局、县市场监管局按职责分工负责）

（三）加快推进“瓶改管”改造

1.按照“因地制宜、稳步推进、愿改尽改、能改则改”的原则，从重点区域、人员密集场所、实施难易程度、轻重缓急程度等方面统筹考虑，先易后难、先急后缓，优先推进人员密集的餐馆、餐饮聚集区、企事业单位食堂实施“瓶改管”改造，强化示范带动作用，“成熟一片、推进一片”，稳步推进“瓶改管”工作。（县城市管理监督局牵头、县发展改革局、县财政局按职责分工负责）

2.对“弱、小、散”类型餐饮场所和城中村、老旧住宅区，用户建筑区划红线外的“瓶改管”改造资金由管道燃气企业承担，用户建筑区划红线内的改造资金由企业、政府和用户按照“企业优惠一点、各级政府奖补一点、用户主承担”的原则共同承担。鼓励管道天然气企业与餐饮等场所经营单位协商分期支付“瓶改管”改造资金。（县城市管理监督局牵头、县发展改革局、县财政局按职责分工负责）

（四）推进燃气安全监管智能化建设

1.加大投入力度，加快推进城市生命线安全工程建设，完善燃气监管平台建设，要与城市安全风险监测预警平台充分衔接，加强与各部门资源共享，实现对管网漏损、运行安全及周边重要密闭空间等的在线监测、及时预警和应急处置。结合城市燃气管道等老化更新改造工作，加大政策和资金落实力度，财政做好资金保障工作。（县城市管理监督局牵头，县发展改革局、县财政局、县市场监管局按职责分工负责）

2.提升燃气气瓶充装智能化监管水平，全面推行“一瓶一码”气瓶充装追溯赋码建档和充装自动识别，健全追溯赋码系统应用规则，通过电子标签或二维码等信息技术手段，加强气瓶的跟踪追溯管理。对实施强制性产品认证的燃气具，实施产品质量安全信息追溯管理。（县市场监管局牵头，县城市管理监督局按职责分工负责）

3.推动燃气经营企业建立液化石油气配送信息系统，对从事送气服务的人员及配送工具推行人车对应、固定配送范围，实现定位监管。（县城市管理监督局负责）

（五）严格落实管理制度

1.严格准入条件，规范事中事后监管，实行燃气经营许可证动态管理考核，建立市场清出机制；对安全生产管理能力等达不到要求的企业，禁止进入或建议上级及时清出市场。（县城市管理监督局负责）

2.严格燃气充装市场准入条件，规范事中事后监管，建立市场清出机制。（县市场监管局负责）

3.认真落实对涉及公共安全等特殊领域依法依规加强监管的要求，完善燃气具及配件市场监管规定。建立对气瓶、燃气具等产品质量定期抽查机制，发现存在质量安全隐患的及时清出市场，对相关企业依法实施联合惩戒，定期通报一批、重罚一批、停产整顿一批。（县市场监管局负责）

（六）加强宣传教育提升安全素养

1.充分利用广播电视、网络媒介、公益广告等宣传介质以及户外电子屏、广告屏等宣教资源，加强燃气安全宣传报道。利用上级制作专题节目、编制事故警示短片等各类方法手段，广泛进行燃气安全等法律法规、常识知识、案例警示等 内容的宣传教育。营造良好燃气安全舆论氛围，引导广大群众自觉保护燃气设施，自觉抵制“问题气”、“问题瓶”、“问题阀”、“问题 软管”，确保燃气使用环节安全。（各部门按职责分工负责）

2.持之以恒抓好安全文化建设，形成“人人讲安全、个个会应急”的社会氛围。将燃气安全知识纳入中小学安全教育内容。组织乡（镇）、村委（社区）、物业、学校等全社会各方面，久久为功，持续加强宣传教育，普及燃气安全使用和应急处置知识，提升社会公众防范和化解燃气安全风险隐患的意识和能力。推动区内高等院校开设燃气相关专业，鼓励燃气经营企业与高等院校建立人才联合培养机制，加大燃气专业人才培养力度。（县应急局、县教育局、县城市管理监督局按职责分工负责）

五、工作安排

（一）集中攻坚阶段（2023年8月至11月）

1.制订计划（2023年9月5日前）

各部门要依据任务分工，按照要求制定本部门专项工作计划，成立工作专班，建立工作机制，细化整治工作目标、任务和措施，全面动员部署开展排查整治工作。

2.排查整治（即日起至11月）

（1）组建排查整治队伍

从燃气企业和各乡（镇）人民政府、县城市管理监督局、县市场监管局、县应急局、县发展改革局、县教育局、县公安局、县民政局、县财政局、县自然资源局、县住房城乡建设局、县交通运输局、县农业农村局、县工信商贸局、县文广体旅局、县卫生健康局、县消防救援大队、县融媒体中心等部门抽调人员，组成排查整治工作小组，每个村委（社区）不少于2个小组，每个小组不少于3人。

（2）开展排查

一是开展餐饮等非居民用户排查工作。在前期开展的全县城镇燃气安全隐患专项排查整治行动基础上，由燃气安全专项整治工作专班牵头，各乡（镇）排查整治工作小组利用“国家燃气安全专项整治工作系统”对餐饮等非居民用户进行全覆盖综合排查复查。并根据要求逐项填报系统。9月15日前，完成餐饮等非居民用户复查工作；二是开展燃气居民用户排查工作。县燃气安全专项整治工作专班牵头，组织各乡（镇）排查整治工作小组利用自治区“桂燃安管”APP对辖区民用户进行全覆盖综合排查。11月30日前，完成居民用户的排查工作；三是开展燃气相关企业排查工作。县城市管理监督局牵头负责燃气充装经营企业、县市场监督管理局牵头负责燃气具生产销售企业、县交通运输局牵头负责燃气运输企业排查整治工作。9月1日前，完成检查人员和检查企业的录入工作；9月30日前完成燃气相关企业排查工作。

（3）加快整治

一是开展餐饮等非居民用户安全隐患整治工作。对排查发现的安全隐患，由自治区文件明确的责任部门牵头，指导燃气企业和用户进行整治。9月30日前，完成所有安全隐患整治工作；二是开展居民用户安全隐患整治工作。对排查发现的安全隐患，由县工作专班牵头，指导燃气企业和用户进行整治。2023年年底前，完成居民用户所有安全隐患整治工作；三是开展燃气相关企业安全隐患整治工作。对排查发现的安全隐患，指导燃气相关企业立行立改，消除隐患。因客观原因无法立即整改到位的，要确定有效管控措施，防范风险隐患上升为安全事故；经排查无安全隐患的，要做好记录，确保全覆盖、底数清、控风险、消隐患。11月30日前，完成燃气相关企业安全隐患整治工作。

（4）加强培训。县燃气安全专项整治工作专班成员单位按照职责分工负责对排查整治工作小组进行相关专业知识培训；县工信商贸局和其他行业主管部门负责对餐饮等非居民用户使用燃气安全知识培训；各乡（镇）人民政府、县城市管理监督局和燃气企业负责对居民用户使用燃气安全知识培训。

3.专项打击（即日起至11月）

（1）组建专项队伍。按照国务院安委会文件明确的分工，由公安部门牵头，联合交通运输、应急、市场监管、城管等部门组建1支10人以上的非法燃气专项打击行动小组，每个部门不少于2名正式执法人员。

（2）开展专项打击行动。由县公安局统一调度，对全县非法充装燃气的“黑站点”、非法运输燃气的“黑车辆”、非法存储和销售燃气的“黑窝点”以及非法充装和销售“黑气瓶”等开展专项打击行动。要公开曝光一批典型执法案例，强化震慑效力，形成严厉惩处违法违规行为的高压态势。

（3）加强培训。由各部门按照职责分工负责对非法燃气专项打击行动小组进行相关知识培训。

（二）全面巩固提升阶段（2023年12月至2024年6月）。在集中攻坚的基础上，再用半年左右时间，基本建立燃气风险管控和隐患排查治理双重预防的机制，切实巩固集中攻坚成效。要盯牢风险隐患整改，全面完成排查出安全隐患的整治；要及时开展排查整治“回头看”，确保存量安全隐患逐项及时整改到位，防止久拖不改、改后反弹；要加强燃气瓶、燃气具及配件市场治理整顿，从源头严控增量安全隐患。

（三）建立长效机制阶段（2024年7月起）。深入剖析燃气安全隐患产生的深层次原因，认真总结推广专项整治中行之有效的经验做法，加快完善相关法规和标准规范，建立严进、严管、重罚的燃气市场监管机制，健全燃气安全管理体制，加强人财物等要素保障，持续提升燃气本质安全水平，加强安全宣传教育提升全民安全素养，推动燃气安全治理模式向事前预防转型，基本建立燃气安全管理长效机制。

六、工作措施

（一）强化组织领导。各乡（镇）人民政府和各部门要立足当下，着眼长远，切实把燃气安全专项工作列入重要议事日程。组织召开相关会议，迅速传达国家和自治区会议精神，部署启动本辖区燃气安全专项整治工作。通过燃气安全专项整治工作专班，汇聚各部门力量，形成抓好燃气安全专项整治工作强大合力，各部门要对号入座、主动认领工作任务，坚决抓好各项任务的落实，要结合本地实际，确保工作专班成员单位只多不少，专项整治工作力量只增不减。

（二）强化责任落实。各部门要依据任务分工，按照要求制定专项工作计划，加强对各乡（镇）排查整治工作的指导。各乡（镇）要制定具体工作计划，建立健全政府统筹、条块协作、各部门齐抓共管的专门工作机制，明确各有关部门、单位和乡（镇）、村委（社区）职责分工，制定工作规则、责任清单，确保政策措施到位、人员配置到位、资金保障到位、工作落实到位，坚决防止推诿扯皮、责任悬空。要坚持“眼睛向下”，切实把燃气安全的责任和压力传导到基层末梢，夯实燃气安全管理基础。充实基层燃气安全监管力量，增设燃气安全监管专岗。推动将燃气安全监管纳入基层消防、综合安全等基层治理体系，提升安全监管能力。

（三）强化监督检查。县燃气安全专项整治工作专班要建立调度通报、督导评估、督办交办、警示建议、重点约谈等工作机制，层层压实责任，做到紧盯不放、一抓到底。县安委会将对专项整治工作进展缓慢、推诿扯皮、排查不实的，予以通报；对问题严重的，约谈相关负责同志；对工作中失职失责的领导干部，要严肃问责。专项整治期间如再发生燃气安全事故，对影响恶劣的，不论伤亡数量多少都要提级调查，依法依规彻查事故原因，倒查企业主体责任、部门监管责任和属地管理责任。对不作为慢作为等涉嫌失职渎职的，及时将线索移交纪检监察部门，从严从重追究相关责任人的责任。县安委会将加强对专项整治工作的督促指导，适时开展督促检查。

（四）强化信息报送

1.2023年8月30日前，各乡（镇）报送本级专项整治工作负责人、联络员、管理员名单至县专项整治工作专班。

2.2023年9月1日前，各乡（镇）报送村委（社区）排查整治工作小组人员名单、各相关部门报送非法燃气专项打击行动小组人员名单至县专项整治工作专班。

3.2023年9月2日前，各乡（镇）、各部门报送专项整治工作计划至县安委会，并抄送县专项整治工作专班。

4.自2023年9月起，各乡（镇）、各部门每月15日前报送工作进展情况至县专项整治工作专班。

联系人：陆红萍；联系电话：18977365930；工作邮箱：xaxsrj@163.com。

附件：兴安县燃气安全专项整治工作专班组成人员及办公

室人员名单

附件：

兴安县燃气安全专项整治工作专班

组成人员及办公室人员名单

一、县燃气安全专项整治工作专班组成人员

召   集   人：卢宇春  副县长

常务副召集人：马文华  县城市管理监督局局长

副 召 集  人：张文兴  县市场监管局副局长

唐显成  县应急局副局长

成        员： 侯昌辉  县发展改革局党组成员、项目投资管理与服务中心主任

彭祥国  县教育局副局长

朱  勇  县公安局副局长

韦俞全  县民政局副局长

徐恩雄  县财政局副局长

杜德强  县自然资源局副局长

蒋德君  县住房城乡建设局党组成员

蔡德智  县交通运输局副局长

唐基华  县农业农村局副局长

李凤娟  县工信商贸局副局长

聂  忠  县文广体旅局副局长

何香凌  县卫生健康局副局长

蒋兴朝  县城市管理监督局副局长

蒋开夏  县消防救援大队大队长

韩家文	兴安镇四级主任科员

张  军	界首镇党委委员、副镇长

白先芩	溶江镇乡村建设综合服务中心主任

罗中华	湘漓镇党委委员、副镇长

周  云	高尚镇党委委员、副镇长

刘日泽	严关镇党委委员、副镇长

赵和强	华江瑶族乡党委委员、副乡长

蔡立鹏	崔家乡副乡长

夏毓斌	漠川乡乡村建设综合服务中心主任

文长青	白石乡党委委员、副乡长

二、县燃气安全专项整治工作专班办公室组成人员

主    任：  蒋兴朝  县城市管理监督局副局长

成    员：   秦李轩  县发展改革局固定资产投资和重大项目建设股股长

唐安兵  县教育局安全稳定股股长

唐  勇  县公安局治安大队教导员

成  娟  县民政局养老服务和慈善社工股股长

谢林涛  县财政局经建股股长

张  红  县自然资源局国土空间规划股股长

蒋高峰  县住房城乡建设局消防股股长

吕定强  县交通运输局综合股股长

吴  丹  县农业农村局农业综合行政执法大队办公室主任

龙昌荣  县工信商贸局商贸股股长

张  箭  县文广体旅局文化市场综合行政执法大队副大队长

庞文龙  县应急局综合协调股副股长

苏金华  县卫生健康局办公室工作人员

陈祖斌  县市场监管局特种设备安全监察股股长

侯  丹  县城市管理监督局市政设施建设和公共

事业管理股股长

韦春良  县消防救援大队初级专业技术干部

罗春涛  县城市管理综合行政执法大队大队长

廖志国  县燃气管理站队长

文宏屹  县旭升燃气有限公司董事长

文莲秀  县兴桂燃气有限责任公司法定代表人

邱柳琦  县新桂北液化气站法定代表人